## 61 РТС ВКО
Приложение 1
Перечень основного объема работ по строительству инфраструктуры и уточнения по строительству НЭС в разрезе 61 объектов ВКО
№ п/п | Наименование объекта | Район | Основной объем работ по строительству инфраструктуры | Примечания (уточнения) по строительству наружных сетей электроснабжения
1 | Айгыз | Аягозский | - имеется незавершенное строительство (АМС, ограждение, ЗССС, кабельный и фидерный мосты), подрядчику необходимо самостоятельно решить вопрос с собственником незавершенного строительства по их демонтажу для подготовки строительной площадки объекта; - изготовление и установка АМС (h=22 м), ЗССС, ограждения, крепления для АФУ, кабельного и фидерного мостов; - благоустройство территории. | - установка ПУ и коммутационные работы; - получение разрешения и подключение объекта к наружным сетям электроснабжения.
2 | Акжайлау | Курчумский | - подготовка строительной площадки объекта; - изготовление и установка АМС (h=22 м), ЗССС, ограждения, крепления для АФУ, кабельного и фидерного мостов; - благоустройство территории. | - подключение к ВРУ объекта; - получение разрешения и подключение объекта к наружным сетям электроснабжения.
3 | Аккайнар (Черновая) | Катон-Карагайский | - подготовка строительной площадки объекта; - изготовление и установка АМС (h=22 м), ЗССС, ограждения, крепления для АФУ, кабельного и фидерного мостов; - благоустройство территории. | - подключение к ВРУ объекта; - получение разрешения и подключение объекта к наружным сетям электроснабжения.
4 | Актогай | Аягозский | - имеется незавершенное строительство (АМС, ограждение, ЗССС, фундамент под контейнер), подрядчику необходимо самостоятельно решить вопрос с собственником незавершенного строительства по их демонтажу для подготовки строительной площадки объекта; - изготовление и установка АМС (h=22 м), ЗССС, ограждения, крепления для АФУ, кабельного и фидерного мостов; - благоустройство территории. | - строительство НЭС согласно ПСД
5 | Акшокы | Урджарский | - имеется незавершенное строительство (АМС, ограждение, ЗССС, кабельный и фидерный мосты, фундамент под контейнер), подрядчику необходимо самостоятельно решить вопрос с собственником незавершенного строительства по их демонтажу для подготовки строительной площадки объекта; - изготовление и установка АМС (h=22 м), ЗССС, ограждения, крепления для АФУ, фундамента под технологический контейнер, кабельного и фидерного мостов; - благоустройство территории. | - подключение к ВРУ объекта
6 | Архат | Абайский | - подготовка строительной площадки объекта; - изготовление и установка АМС (h=22 м), ЗССС, ограждения, крепления для АФУ, фундамента под технологический контейнер, кабельного и фидерного мостов; - благоустройство территории. | - строительство НЭС согласно ПСД
7 | Аршалы | Жарминский | - имеется незавершенное строительство (ЗССС, кабельный и фидерный мосты, фундаменты под контейнер и ДГУ), подрядчику необходимо самостоятельно решить вопрос с собственником незавершенного строительства по их демонтажу для подготовки строительной площадки объекта; - изготовление и установка АМС (h=22 м), ЗССС, ограждения, крепления для АФУ, фундамента под технологический контейнер, кабельного и фидерного мостов; - благоустройство территории. | - подключение к ВРУ объекта; - получение разрешения и подключение объекта к наружным сетям электроснабжения.
8 | Аршаты | Катон-Карагайский | - подготовка строительной площадки объекта; - изготовление и установка ЗССС, ограждения, крепления для АФУ, фундамента под технологический контейнер, кабельного и фидерного мостов; - благоустройство территории. | - подключение к ВРУ объекта; - получение разрешения и подключение объекта к наружным сетям электроснабжения.
9 | Баршатас | Аягозский | - имеется незавершенное строительство (ЗССС, кабельный и фидерный мосты, фундаменты под контейнер и ДГУ), подрядчику необходимо самостоятельно решить вопрос с собственником незавершенного строительства по их демонтажу для подготовки строительной площадки объекта; - изготовление и установка ЗССС, ограждения, крепления для АФУ, фундамента под технологический контейнер, кабельного и фидерного мостов; - благоустройство территории. | - установка КТП и коммутационные работы; - получение разрешения и подключение объекта к наружным сетям электроснабжения.
10 | Батпакты | Урджарский | - имеется незавершенное строительство (МК и ЖБ изделия), подрядчику необходимо самостоятельно решить вопрос с собственником незавершенного строительства по их демонтажу для подготовки строительной площадки объекта; - изготовление и установка ЗССС, ограждения, крепления для АФУ, фундамента под технологический контейнер, кабельного и фидерного мостов; - благоустройство территории. | - подключение к ВРУ объекта; - получение разрешения и подключение объекта к наружным сетям электроснабжения.
11 | Баяш Утепов | Уланский | - имеется незавершенное строительство (МК и ЖБ изделия), подрядчику необходимо самостоятельно решить вопрос с собственником незавершенного строительства по их демонтажу для подготовки строительной площадки объекта; - изготовление и установка ЗССС, ограждения, крепления для АФУ, фундамента под технологический контейнер, кабельного и фидерного мостов; - благоустройство территории. | - установка ПУ и монтаж ВЛ; - получение разрешения и подключение объекта к наружным сетям электроснабжения.
12 | Белкарагай | Катон-Карагайский | - подготовка строительной площадки объекта; - изготовление и установка ЗССС, ограждения, крепления для АФУ, фундамента под технологический контейнер, кабельного и фидерного мостов; - благоустройство территории. | - подключение к ВРУ объекта; - получение разрешения и подключение объекта к наружным сетям электроснабжения.
13 | Белтерек | Жарминский | - подготовка строительной площадки объекта; - изготовление и установка ЗССС, ограждения, крепления для АФУ, фундамента под технологический контейнер, кабельного и фидерного мостов; - благоустройство территории. | - подключение к ВРУ объекта; - получение разрешения и подключение объекта к наружным сетям электроснабжения.
14 | Бигаш | Кокпектинский | - подготовка строительной площадки объекта; - изготовление и установка АМС (h=22 м), ЗССС, ограждения, крепления для АФУ, фундамента под технологический контейнер, кабельного и фидерного мостов; - благоустройство территории. | - строительство НЭС согласно ПСД
15 | Благодатное | Урджарский | - имеется незавершенное строительство (МК и ЖБ изделия), подрядчику необходимо самостоятельно решить вопрос с собственником незавершенного строительства по их демонтажу для подготовки строительной площадки объекта; - изготовление и установка АМС (h=22 м), ЗССС, ограждения, крепления для АФУ, фундамента под технологический контейнер, кабельного и фидерного мостов; - благоустройство территории. | - получение разрешения и подключение объекта к наружным сетям электроснабжения.
16 | Бозтал | Бескарагайский | - подготовка строительной площадки объекта; - изготовление и установка АМС (h=22 м), ЗССС, ограждения, крепления для АФУ, фундамента под технологический контейнер, кабельного и фидерного мостов; - благоустройство территории. | - установка ПУ и коммутационные работы; - получение разрешения и подключение объекта к наружным сетям электроснабжения.
17 | Бородино | Зыряновский | - имеется незавершенное строительство (МК и ЖБ изделия), подрядчику необходимо самостоятельно решить вопрос с собственником незавершенного строительства по их демонтажу для подготовки строительной площадки объекта; - изготовление и установка АМС (h=22 м), ЗССС, ограждения, крепления для АФУ, фундамента под технологический контейнер, кабельного и фидерного мостов; - благоустройство территории. | - подключение к ВРУ объекта; - получение разрешения и подключение объекта к наружным сетям электроснабжения.
18 | Бутаково | Риддер Г.А. | - имеется незавершенное строительство (МК и ЖБ изделия), подрядчику необходимо самостоятельно решить вопрос с собственником незавершенного строительства по их демонтажу для подготовки строительной площадки объекта; - изготовление и установка АМС (h=22 м), ЗССС, ограждения, крепления для АФУ, фундамента под технологический контейнер, кабельного и фидерного мостов; - благоустройство территории. | - строительство НЭС согласно ПСД
19 | Былкылдак | Жарминский | - подготовка строительной площадки объекта; - изготовление и установка АМС (h=22 м), ЗССС, ограждения, крепления для АФУ, фундамента под технологический контейнер, кабельного и фидерного мостов; - благоустройство территории. | - подключение к ВРУ объекта; - получение разрешения и подключение объекта к наружным сетям электроснабжения.
20 | Веселовка | Глубоковский | - имеется незавершенное строительство (МК и ЖБ изделия), подрядчику необходимо самостоятельно решить вопрос с собственником незавершенного строительства по их демонтажу для подготовки строительной площадки объекта; - изготовление и установка АМС (h=22 м), ЗССС, ограждения, крепления для АФУ, фундамента под технологический контейнер, кабельного и фидерного мостов; - благоустройство территории. | - строительство НЭС согласно ПСД
21 | Енбек | Катон-Карагайский | - подготовка строительной площадки объекта; - изготовление и установка АМС (h=22 м), ЗССС, ограждения, крепления для АФУ, фундамента под технологический контейнер, кабельного и фидерного мостов; - благоустройство территории. | - подключение к ВРУ объекта; - получение разрешения и подключение объекта к наружным сетям электроснабжения.
22 | Жанаауыл | Тарбагатайский | - имеется незавершенное строительство (АМС, ограждение, ЗССС, кабельный и фидерный мосты, фундамент под контейнер), подрядчику необходимо самостоятельно решить вопрос с собственником незавершенного строительства по их демонтажу для подготовки строительной площадки объекта; - изготовление и установка АМС (h=22 м), ЗССС, ограждения, крепления для АФУ, фундамента под технологический контейнер, кабельного и фидерного мостов; - благоустройство территории. | - подключение к ВРУ объекта
23 | Жанаталап | Тарбагатайский | - имеется незавершенное строительство (АМС, ограждение, ЗССС, кабельный и фидерный мосты, фундамент под контейнер), подрядчику необходимо самостоятельно решить вопрос с собственником незавершенного строительства по их демонтажу для подготовки строительной площадки объекта; - изготовление и установка АМС (h=22 м), ЗССС, ограждения, крепления для АФУ, фундамента под технологический контейнер, кабельного и фидерного мостов; - благоустройство территории. | - подключение к ВРУ объекта
24 | Жарма | Жарминский | - подготовка строительной площадки объекта; - изготовление и установка АМС (h=22 м), ЗССС, ограждения, крепления для АФУ, фундамента под технологический контейнер, кабельного и фидерного мостов; - благоустройство территории. | - установка КТП и коммутационные работы; - получение разрешения и подключение объекта к наружным сетям электроснабжения.
25 | Жезкент | Бородулихинский | - подготовка строительной площадки объекта; - изготовление и установка АМС (h=22 м), ЗССС, ограждения, крепления для АФУ, фундамента под технологический контейнер, кабельного и фидерного мостов; - благоустройство территории. | - строительство НЭС согласно ПСД
26 | Журекадыр | Абайский | - подготовка строительной площадки объекта; - изготовление и установка АМС (h=22 м), ЗССС, ограждения, крепления для АФУ, фундамента под технологический контейнер, кабельного и фидерного мостов; - благоустройство территории. | - строительство НЭС согласно ПСД
27 | Знаменка | Семей Г.А. | - подготовка строительной площадки объекта; - изготовление и установка АМС (h=22 м), ЗССС, ограждения, крепления для АФУ, фундамента под технологический контейнер, кабельного и фидерного мостов; - благоустройство территории. | - подключение к ВРУ объекта; - получение разрешения и подключение объекта к наружным сетям электроснабжения.
28 | Изгутты Айтыков | Уланский | - подготовка строительной площадки объекта; - изготовление и установка АМС (h=22 м), ЗССС, ограждения, крепления для АФУ, фундамента под технологический контейнер, кабельного и фидерного мостов; - благоустройство территории. | - установка ПУ и монтаж ВЛ (L=50 м); - получение разрешения и подключение объекта к наружным сетям электроснабжения.
29 | Кабырга | Катон-Карагайский | - подготовка строительной площадки объекта; - изготовление и установка АМС (h=22 м), ЗССС, ограждения, крепления для АФУ, фундамента под технологический контейнер, кабельного и фидерного мостов; - благоустройство территории. | - подключение к ВРУ объекта; - получение разрешения и подключение объекта к наружным сетям электроснабжения.
30 | Кайнар | Семей Г.А. | - подготовка строительной площадки объекта; - изготовление и установка АМС (h=22 м), ЗССС, ограждения, крепления для АФУ, фундамента под технологический контейнер, кабельного и фидерного мостов; - благоустройство территории. | - подключение к ВРУ объекта; - получение разрешения и подключение объекта к наружным сетям электроснабжения.
31 | Кайнарлы | Курчумский | - подготовка строительной площадки объекта; - изготовление и установка АМС (h=22 м), ЗССС, ограждения, крепления для АФУ, фундамента под технологический контейнер, кабельного и фидерного мостов; - благоустройство территории. | - подключение к ВРУ объекта; - получение разрешения и подключение объекта к наружным сетям электроснабжения.
32 | Каменный Карьер | Глубоковский | - имеется незавершенное строительство (МК и ЖБ изделия), подрядчику необходимо самостоятельно решить вопрос с собственником незавершенного строительства по их демонтажу для подготовки строительной площадки объекта; - изготовление и установка АМС (h=22 м), ЗССС, ограждения, крепления для АФУ, фундамента под технологический контейнер, кабельного и фидерного мостов; - благоустройство территории. | - строительство НЭС согласно ПСД
33 | Карааул | Абайский | - имеется незавершенное строительство (ЗССС, кабельный и фидерный мосты, фундаменты под контейнер и ДГУ), подрядчику необходимо самостоятельно решить вопрос с собственником незавершенного строительства по их демонтажу для подготовки строительной площадки объекта; - изготовление и установка АМС (h=22 м), ЗССС, ограждения, крепления для АФУ, фундамента под технологический контейнер, кабельного и фидерного мостов; - благоустройство территории. | - замена рубильника и установка автомата на ТП, установка ПУ, коммутационные работы по КЛ и шкафам; - получение разрешения и подключение объекта к наружным сетям электроснабжения.
34 | Караой | Курчумский | - подготовка строительной площадки объекта; - изготовление и установка ЗССС, ограждения, крепления для АФУ, фундамента под технологический контейнер, кабельного и фидерного мостов; - благоустройство территории. | - подключение к ВРУ объекта; - получение разрешения и подключение объекта к наружным сетям электроснабжения.
35 | Кентарлау | Жарминский | - подготовка строительной площадки объекта; - изготовление и установка ЗССС, ограждения, крепления для АФУ, фундамента под технологический контейнер, кабельного и фидерного мостов; - благоустройство территории. | - строительство НЭС согласно ПСД
36 | Киндикты | Тарбагатайский | - подготовка строительной площадки объекта; - изготовление и установка ЗССС, ограждения, крепления для АФУ, фундамента под технологический контейнер, кабельного и фидерного мостов; - благоустройство территории. | - строительство НЭС согласно ПСД
37 | Койтас | Курчумский | - подготовка строительной площадки объекта; - изготовление и установка АМС (h=22 м), ЗССС, ограждения, крепления для АФУ, фундамента под технологический контейнер, кабельного и фидерного мостов; - благоустройство территории. | - подключение к ВРУ объекта; - получение разрешения и подключение объекта к наружным сетям электроснабжения.
38 | Кокбай | Абайский | - подготовка строительной площадки объекта; - изготовление и установка АМС (h=22 м), ЗССС, ограждения, крепления для АФУ, фундамента под технологический контейнер, кабельного и фидерного мостов; - благоустройство территории. | - установка ПУ и коммутационные работы; - получение разрешения и подключение объекта к наружным сетям электроснабжения.
39 | Курчатов | Курчатов Г.А. | - имеется незавершенное строительство (ЗССС, кабельный и фидерный мосты, фундамент под контейнер), подрядчику необходимо самостоятельно решить вопрос с собственником незавершенного строительства по их демонтажу для подготовки строительной площадки объекта; - изготовление и установка АМС (h=22 м), ЗССС, ограждения, крепления для АФУ, фундамента под технологический контейнер, кабельного и фидерного мостов; - благоустройство территории. | - подключение к ВРУ объекта
40 | Малай | Жарминский | - подготовка строительной площадки объекта; - изготовление и установка АМС (h=22 м), ЗССС, ограждения, крепления для АФУ, фундамента под технологический контейнер, кабельного и фидерного мостов; - благоустройство территории. | - строительство НЭС согласно ПСД
41 | Никольск | Зыряновский | - имеется незавершенное строительство (МК и ЖБ изделия), подрядчику необходимо самостоятельно решить вопрос с собственником незавершенного строительства по их демонтажу для подготовки строительной площадки объекта; - изготовление и установка АМС (h=22 м), ЗССС, ограждения, крепления для АФУ, фундамента под технологический контейнер, кабельного и фидерного мостов; - благоустройство территории. | - подключение к ВРУ объекта; - получение разрешения и подключение объекта к наружным сетям электроснабжения.
42 | Новоандреевка | Урджарский | - имеется незавершенное строительство (МК и ЖБ изделия), подрядчику необходимо самостоятельно решить вопрос с собственником незавершенного строительства по их демонтажу для подготовки строительной площадки объекта; - изготовление и установка АМС (h=22 м), ЗССС, ограждения, крепления для АФУ, фундамента под технологический контейнер, кабельного и фидерного мостов; - благоустройство территории. | - подключение к ВРУ объекта; - получение разрешения и подключение объекта к наружным сетям электроснабжения.
43 | Новополяковка | Катон-Карагайский | - имеется незавершенное строительство (МК и ЖБ изделия), подрядчику необходимо самостоятельно решить вопрос с собственником незавершенного строительства по их демонтажу для подготовки строительной площадки объекта; - изготовление и установка АМС (h=22 м), ЗССС, ограждения, крепления для АФУ, фундамента под технологический контейнер, кабельного и фидерного мостов; - благоустройство территории. | - подключение к ВРУ объекта; - получение разрешения и подключение объекта к наружным сетям электроснабжения.
44 | Оркен | Аягозский | - имеется незавершенное строительство (АМС, ограждение, ЗССС, кабельный и фидерный мосты), подрядчику необходимо самостоятельно решить вопрос с собственником незавершенного строительства по их демонтажу для подготовки строительной площадки объекта; - изготовление и установка АМС (h=22 м), ЗССС, ограждения, крепления для АФУ, фундамента под технологический контейнер, кабельного и фидерного мостов; - благоустройство территории. | - подключение к ВРУ объекта; - получение разрешения и подключение объекта к наружным сетям электроснабжения.
45 | Пантелеймоновка | Кокпектинский | - подготовка строительной площадки объекта; - изготовление и установка АМС (h=22 м), ЗССС, ограждения, крепления для АФУ, фундамента под технологический контейнер, кабельного и фидерного мостов; - благоустройство территории. | - строительство НЭС согласно ПСД
46 | Поперечное | Риддер Г.А. | - имеется незавершенное строительство (МК и ЖБ изделия), подрядчику необходимо самостоятельно решить вопрос с собственником незавершенного строительства по их демонтажу для подготовки строительной площадки объекта; - изготовление и установка АМС (h=22 м), ЗССС, ограждения, крепления для АФУ, кабельного и фидерного мостов; - благоустройство территории. | - строительство НЭС согласно ПСД
47 | Привольное | Уланский | - подготовка строительной площадки объекта; - изготовление и установка АМС (h=22 м), ЗССС, ограждения, крепления для АФУ, фундамента под технологический контейнер, кабельного и фидерного мостов; - благоустройство территории. | - подключение к ВРУ объекта; - получение разрешения и подключение объекта к наружным сетям электроснабжения.
48 | Раздольное | Кокпектинский | - подготовка строительной площадки объекта; - изготовление и установка АМС (h=22 м), ЗССС, ограждения, крепления для АФУ, фундамента под технологический контейнер, кабельного и фидерного мостов; - благоустройство территории. | - строительство НЭС согласно ПСД
49 | Рулиха | Шемонаихинский | - подготовка строительной площадки объекта; - изготовление и установка АМС (h=22 м), ЗССС, ограждения, крепления для АФУ, фундамента под технологический контейнер, кабельного и фидерного мостов; - благоустройство территории. | - подключение к ВРУ объекта; - получение разрешения и подключение объекта к наружным сетям электроснабжения.
50 | Северное | Зыряновский | - имеется незавершенное строительство (МК и ЖБ изделия), подрядчику необходимо самостоятельно решить вопрос с собственником незавершенного строительства по их демонтажу для подготовки строительной площадки объекта; - изготовление и установка АМС (h=22 м), ЗССС, ограждения, крепления для АФУ, фундамента под технологический контейнер, кабельного и фидерного мостов; - благоустройство территории. | - подключение к ВРУ объекта; - получение разрешения и подключение объекта к наружным сетям электроснабжения.
51 | Сегизбай | Урджарский | - имеется незавершенное строительство (АМС, ограждение, ЗССС, кабельный и фидерный мосты, фундамент под контейнер), подрядчику необходимо самостоятельно решить вопрос с собственником незавершенного строительства по их демонтажу для подготовки строительной площадки объекта; - изготовление и установка АМС (h=22 м), ЗССС, ограждения, крепления для АФУ, фундамента под технологический контейнер, кабельного и фидерного мостов; - благоустройство территории. | - подключение к ВРУ объекта
52 | Серебрянск | Зыряновский | - имеется незавершенное строительство (МК и ЖБ изделия), подрядчику необходимо самостоятельно решить вопрос с собственником незавершенного строительства по их демонтажу для подготовки строительной площадки объекта; - изготовление и установка АМС (h=22 м), ЗССС, ограждения, крепления для АФУ, фундамента под технологический контейнер, кабельного и фидерного мостов; - благоустройство территории. | - подключение к ВРУ объекта; - получение разрешения и подключение объекта к наружным сетям электроснабжения.
53 | Сосновка | Бескарагайский | - подготовка строительной площадки объекта; - изготовление и установка АМС (h=22 м), ЗССС, ограждения, крепления для АФУ, фундамента под технологический контейнер, кабельного и фидерного мостов; - благоустройство территории. | - подключение к ВРУ объекта; - получение разрешения и подключение объекта к наружным сетям электроснабжения.
54 | Тарлаулы | Аягозский | - имеется незавершенное строительство (АМС, фундамент под контейнер), подрядчику необходимо самостоятельно решить вопрос с собственником незавершенного строительства по их демонтажу для подготовки строительной площадки объекта; - изготовление и установка АМС (h=22 м), ЗССС, ограждения, крепления для АФУ, фундамента под технологический контейнер, кабельного и фидерного мостов; - благоустройство территории. | - подключение к ВРУ объекта; - получение разрешения и подключение объекта к наружным сетям электроснабжения.
55 | Тассай | Кокпектинский | - подготовка строительной площадки объекта; - изготовление и установка АМС (h=22 м), ЗССС, ограждения, крепления для АФУ, фундамента под технологический контейнер, кабельного и фидерного мостов; - благоустройство территории. | - строительство НЭС согласно ПСД
56 | Токтамыс | Абайский | - подготовка строительной площадки объекта; - изготовление и установка АМС (h=22 м), ЗССС, ограждения, крепления для АФУ, фундамента под технологический контейнер, кабельного и фидерного мостов; - благоустройство территории. | - строительство НЭС согласно ПСД
57 | Тоскаин | Курчумский | - подготовка строительной площадки объекта; - изготовление и установка АМС (h=22 м), ЗССС, ограждения, крепления для АФУ, фундамента под технологический контейнер, кабельного и фидерного мостов; - благоустройство территории. | - строительство НЭС согласно ПСД
58 | Урунхайка | Курчумский | - подготовка строительной площадки объекта; - изготовление и установка АМС (h=22 м), ЗССС, ограждения, крепления для АФУ, фундамента под технологический контейнер, кабельного и фидерного мостов; - благоустройство территории. | - установка ПУ и коммутационные работы; - получение разрешения и подключение объекта к наружным сетям электроснабжения.
59 | Уштобе | Тарбагатайский | - имеется незавершенное строительство (АМС, ограждение, ЗССС, кабельный и фидерный мосты, фундамент под контейнер), подрядчику необходимо самостоятельно решить вопрос с собственником незавершенного строительства по их демонтажу для подготовки строительной площадки объекта; - изготовление и установка АМС (h=22 м), ЗССС, ограждения, крепления для АФУ, фундамента под технологический контейнер, кабельного и фидерного мостов; - благоустройство территории. | - подключение к ВРУ объекта
60 | Феклистовка | Зыряновский | - имеется незавершенное строительство (МК и ЖБ изделия), подрядчику необходимо самостоятельно решить вопрос с собственником незавершенного строительства по их демонтажу для подготовки строительной площадки объекта; - изготовление и установка АМС (h=22 м), ЗССС, ограждения, крепления для АФУ, фундамента под технологический контейнер, кабельного и фидерного мостов; - благоустройство территории. | - строительство НЭС согласно ПСД
61 | Чиркаин | Зыряновский | - подготовка строительной площадки объекта; - изготовление и установка АМС (h=22 м), ЗССС, ограждения, крепления для АФУ, фундамента под технологический контейнер, кабельного и фидерного мостов; - благоустройство территории. | - строительство НЭС согласно ПСД